Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Белозерском районе на 2017-2022 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Утверждено |  |  |  |  | Достигнуто |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Доля должностей муниципальных служащих в Белозерском районе, на которые сформирован кадровый резерв, от общего количества должностей муниципальных служащих в Белозерском районе | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 17% | 13% | 37% | 18% | 19% |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы в Белозерском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Белозерском районе | 45% | 55% | 55% | 55% | 55% | 95% | 95% | 100% | 87% | 100% |
| 3 | Доля муниципальных служащих в Белозерском районе, прошедших аттестацию, от запланированного количества муниципальных служащих в Белозерском районе | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 0% | 0 |
| 4. | Доля муниципальных служащих в Белозерском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих Белозерского района | 50% | 65% | 90% | 100% | 100% | 60% | 90% | 95% | 100% | 100% |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Белозерском районе на 2017-2022 годы» за 2021 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | 2021г.. утверждено; достигнуто; отклонение, %. | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля должностей муниципальных служащих в Белозерском районе, на которые сформирован кадровый резерв, от общего количества должностей муниципальных служащих в Белозерском районе | % | 65% | 19% | 29 | -3 |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Белозерском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Белозерском районе | % | 55% | 100% | 181 | +4 |
| Доля муниципальных служащих в Белозерском районе, прошедших аттестацию, от запланированного количества муниципальных служащих в Белозерском районе | % | 100% | 0% | 0 | -3 |
| Доля муниципальных служащих в Белозерском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих Белозерского района | % | 100% | 100% | 100 | +1 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной

службы в Белозерском районе на 2017-2022 годы»  за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность не достигнута | -1 балла | продолжить работу по программе |

Форма 4. Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Белозерском районе на 2017-2022 годы»

| Направление финансирования | Финансирование по годам, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | план | факт |
| Итого | 122 | 22,6 | 62 | 42,9 | 122 | 36,1 | 127 | 65,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 122 | 22,6 | 62 | 42,9 | 122 | 36,1 | 127 | 65,9 |

Информация

о  выполнении  муниципальной программы Белозерского района

«Развитие муниципальной службы в Белозерском районе

на 2017-2022 годы»

Организация повышения квалификации муниципальных служащих  Белозерского района в 2021 году осуществлялась в основном дистанционно в форме видеоконференцсвязи. Ограничительные меры, связанные с распространением вирусной инфекции, не позволили в полном объеме осуществить финансирование обучения муниципальных служащих. Все курсы повышения квалификации муниципальные служащие  проходили за счет средств областного бюджета. Плановые показатели по периодичности прохождения курсов повышения квалификации служащими выполнялись за счет дистанционного обучения.

В Администрации Белозерского района ежегодно проводится конкурс по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров на все должности муниципальной службы. Неоднократно конкурс признавался несостоявшимся по причине низкой активности граждан, отсутствия участников на заявленные должности. В 2021 году такой конкурс объявлялся 3 раза (в дальнейшем неоднократно продлевался), по итогам  которого  только 16 конкурсантов были включены в кадровый резерв на различные должности муниципальной службы.

Информацию о проводимых конкурсах по формированию кадрового резерва и замещению вакантных должностей муниципальной службы можно получить на сайте Администрации Белозерского района, федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».

Целевой индикатор - доля муниципальных служащих в Белозерском районе, прошедших аттестацию, от запланированного количества муниципальных служащих в Белозерском районе, в 2021 году не был выполнен.

В 2021 году все  муниципальные служащие Белозерского района, в т.ч. сотрудники администраций сельских поселений должны были пройти аттестацию. Аттестация не была проведена по причинам:

- ограничение мероприятий, связанных с распространением пандемии;

- изменение с 1 января 2020 года структуры и штата Администрации Белозерского района.