ПАСПОРТ

муниципальной программы Белозерского района

«Безопасность образовательных учреждений»

на 2019-2022 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Белозерского района «Безопасность образовательных учреждений» на 2019-2022 годы |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений через реализацию комплекса мер по созданию безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса |
| Задачи муниципальной программы | - реализация государственной политики и требований законодательства в сфере обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других вредных факторов; - усиление взаимодействия компетентных органов и организаций по вопросам усиления комплексной безопасности образовательных учреждений; - анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию правовой и методической документации по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений; - повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, охраны труда, организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность образовательных учреждений; - изготовление, монтаж и сервисное обслуживание технических средств, обеспечивающих пожарную и антитеррористическую безопасность; - выполнение санитарно-эпидемиологических требований. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Белозерского района |
| Исполнитель-координатор муниципальной программы | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел образования Администрации Белозерского района, образовательные учреждения, подведомственные Отделу образования Администрации Белозерского района |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений; - обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений; - обеспечение доступности общего образования; - обеспечение выполнения санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждениях; - обеспечение охраны труда и профилактика травматизма в образовательных учреждениях; - обеспечение электробезопасности в образовательных учреждениях. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019 – 2022 годы |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | Не имеются |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Бюджет Белозерского района – 39470,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 10217,5 тыс. руб., 2020 год – 9901,0 тыс. руб., 2021 год – 9826,0 тыс. руб., 2022 год – 9526,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | - Повышение уровня безопасности образовательных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, нарушений санитарно – гигиенических условий, травматизма участников образовательного процесса. - Создание необходимой материально-технической базы для комплексной безопасности образовательных учреждений |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского района «Безопасность образовательных учреждений» на 2019-2022 годы

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. План; Факт; Отклонение %; Оценка в баллах; Причины снижения (увеличения ) показателя. |
| --- | --- | --- |
| Организация работы по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений | % | 100 | 158 | 58 | +4 | Своевременное финансовое обеспечение муниципальной программы |  |
| Организация работы по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных учреждений | % | 100 | 247 | 147 | +4 | Недостаточное финансовое обеспечение муниципальной программы |  |
| Организация работы по обеспечению электробезопасности образовательных учреждений | % | 100 | 2,48 | 97,52 | -3 | Своевременное финансовое обеспечение муниципальной программы |  |
| Обеспечение доступности общего образования | % | 100 | 129 | 29 | +4 | Недостаточное финансовое обеспечение муниципальной программы |  |
| Обеспечение выполнения санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждениях | % | 100 | 145 | 45 | +4 | Недостаточное финансовое обеспечение муниципальной программы |  |
| Подготовка и переподготовка кадров образовательных учреждений по вопросам комплексной безопасности образовательных учреждений. | % | 100 | 176 | 76 | +4 | Своевременное финансовое обеспечение муниципальной программы |  |
| Итоговая сводная оценка | % | 100 |  |  | 17 |  |  |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы  «Белозерского района «Безопасность образовательных учреждений» на 2019-2022 годы

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | +17 | эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом |

Информация

о финансировании муниципальной программы Белозерского района «Безопасность образовательных учреждений» на 2019-2022 годы

тыс. рублей

| Источник финансирования | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт |
| ИТОГО | 10217,5 | 11072,02 | 9901,0 | 10396,49 |
| федеральный бюджет |  | 3724,60 |  | 5730,00 |
| областной бюджет |  |  |  | 1092,00 |
| бюджет района | 10217,5 | 7347,425 | 9901,0 | 3574,49 |

| Источник финансирования | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт |
| ИТОГО | 9826,0 | 13820718,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  | 5733200,0 |  |  |
| областной бюджет |  | 2000000,0 |  |  |
| бюджет района | 9826,0 | 6087,518 |  |  |