Паспорт

муниципальной программы Белозерского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском района на 2021-2025 годы

| Наименование | Муниципальная программа Белозерского района Курганской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском районе» на 2021 - 2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Белозерского района Курганской области |
| Соисполнители | Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района, Сектор социальной политики Администрации Белозерского района; Сельские администрации (по согласованию); Филиал по Белозерскому району ГБУ «КЦСОН по Кетовскому, Белозерскому и Половинскому районам» (по согласованию); ОП «Белозерское» МО МВД РФ «Варгашинский» (по согласованию); ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию); Отдел содействия занятости населения Белозерского района ГКУ «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области» (по согласованию); Заозерный МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области (по согласованию); Прокуратура Белозерского района Курганской области (по согласованию). |
| Цели | Повышение качества и результативности противодействия преступности, незаконному обороту наркотиков, охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также создание условий, способствующих снижению уровня коррупции и повышению антикоррупционного сознания граждан |
| Задачи | Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Белозерского района, выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков; повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков, повышение качества профилактической антинаркотической деятельности и совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи; повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе безопасности участия в дорожном движении детей; повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и формирование их законопослушного поведения; совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих в Белозерском районе, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания. |
| Целевые индикаторы | - доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений (процент); - доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений (процент); - доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений (процент); - доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями от общей численности молодежи в муниципальном образовании (процент); - первичная заболеваемость наркоманией к общему количеству жителей района (процент); - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (чел.); - число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (чел.); - доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в открытой форме, от числа опрошенных (в рамках социологического исследования) (процент) |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый объем финансирования Программы на 2021-2025 гг. составляет 500 тысяч рублей (*прогнозный показатель) в том числе по годам: 2021 год - 100,00 тысяч рублей; 2022 год - 100,00 тысяч рублей; 2023 год - 100,00 тысяч рублей; 2024 год – 100,00 тысяч рублей; 2025 год – 100,00 тысяч рублей. |
| Сроки реализации | 2021 - 2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации | - стабильное снижение уровня преступности в Белозерском районе; - формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний; - обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений; - повышений уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы; - сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; - обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту; - обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах; - снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского дорожно-транспортного травматизма; - обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года №1-р; - повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения; - повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности. |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. План; Факт; Отклонение %; Оценка в баллах; Причины снижения (увеличения ) показателя. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 11,1 | 11,1 |  |  | +4балл |  |
| Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 13,5 | 13,5 |  |  | +4балл |  |
| Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 16,9 | 16,9 |  |  | +4балл |  |
| Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями от общей численности молодежи в муниципальном образовании | % | 37,8 | 37,8 |  |  | +4балл |  |
| Первичная заболеваемость наркоманией к общему количеству жителей района | % | 1,4 | 1,4 |  |  | +4 балла |  |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Чел. | 0 |  |  |  | -1 балл |  |
| Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Чел. | 0 | 1 |  |  | +4балла |  |
| Доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в открытой форме, от числа опрошенных (в рамках социологического исследования) | % | 12 | 0 |  |  | -1балл |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  | +24балла |  |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском района на 2021-2025 годы

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | +2 4 балла |  |

Информация

о финансировании муниципальной программы Белозерского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском района на 2021-2025 годы

тыс. рублей

| Источник финансирования | план | факт |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет района | 100 | 18,0 |

Информации о ходе реализации  мероприятий государственной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области»

направление «Профилактика правонарушений в Курганской области»

| № п/п | № пунктов мероприятий (по программе) | Содержание выполненных мероприятий | Охвачено мероприятием | Примечание, финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П.1 Проведение совместных коллегий, координационных совещаний, рабочих встреч руководителей областных органов системы профилактики для реализации мероприятий по предупреждению правонарушений | За 2021 год проведено 4 заседания по профилактике правонарушений в Белозерском районе при Главе Белозерского района. | 56чел. |  |
| 2 | П.4 Организация обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при проведении публичных, культурнозрелищных, религиозных, спортивных и иных мероприятий с массовым участием граждан | В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан Белозерского района все массовые мероприятия проводятся с участием сотрудников ОП «Белозерское» МО МВД России «Варгашинский» | 7 мероприятий |  |
| 3 | П.10 Осуществление профилактических мероприятий по выявлению фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним с обязательным реагированием и принятием соответствующих мер процессуального характера | Установление обстоятельств приобретения алкогольной продукции несовершеннолетними при рассмотрении административных материалов в отношении несовершеннолетних и их законных представителей по ст.ст. 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ в рамках заседаний КДН и ЗП | 12 н/л |  |
| 4 | П.11 Организация и проведение межведомственных рейдов по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, выявлению родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей | Еженедельно органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводятся межведомственные рейды по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, выявлению родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. За 2021 год проведено 50 межведомственных рейдов, посещено 132 семьи, всего посещений 652 | 132 семьи | 4,0 |
| 5 | П.12 Проведение ежеквартальных мероприятий "Единый день профилактики" для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел | За 2021 года для несовершеннолетних, состоящих на индивидуальном профилактическом учете в ПДН ОП «Белозерское», проведено 4 «Единый день профилактики», в рамках дня специалистами органов системы профилактики и безнадзорности Белозерского района с несовершеннолетними и родителями проведены профилактические беседы, вручены памятки и буклеты 25 февраля 2021 г. 1 июня 2021 г. 1 сентября 2021 г. 25 ноября 2021 г. | 13 н/л 12 н/л 14 н/л 15 н/л |  |
| 6 | П.22 Приведение уровня укрепленности и антитеррористической защищенности объектов сферы образования в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года N 1006 "Об утверждении ДОН, УФКС, УК, ДЗО, ОМС (по согласованию) 2021 - 2025 годы О государственной программе Курганской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области" (с изменениями на 1 октября 2021 года) Постановление Правительства Курганской области от 09 декабря 2020 г. № 388 Страница 14 Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности объектов (территорий)", а также повышение безопасности мест отдыха и оздоровления детей | 1. Устройство периметральных металлических ограждений. 2. Оснащение объектов (территорий) охранной сигнализацией. 3. Оснащение объектов (территорий) ручными металлоискателями 4. Проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акт | 2 5 9 31 |  |
| 7 | П.23 Проведение командноштабных и тактикоспециальных антитеррористических учений по осуществлению первоочередных мер, направленных на пресечение террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на территории муниципальных образований Курганской области | Не проводилось (в связи с эпидемиологической обстановкой) | - |  |
| 8 | П.44 Организация работы волонтерских отрядов по оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов, пожилым гражданам | В районе работает 40 волонтерских отрядов, участники которых оказывают социальную помощь пожилым людям | 56 |  |
| 9 | П.45 Участие несовершеннолетних в ремонтно-восстановительных работах по приведению в порядок мемориалов, памятников, обелисков воинской славы, благоустройству прилегающих территорий, мест захоронения защитников Отечества в рамках Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Несовершеннолетние, участники волонтерских отрядов, в рамках акции «Обелиск», принимали участие в уборке территорий памятников, обелисков, мест захоронения защитников Отечества, ремонтно-восстановительных работах | 135 |  |
| 10 | П.51 Создание условий по привлечению лиц, освободившихся из мест лишения свободы, к выполнению разовых и сезонных работ | Лица, освободившихся из мест лишения свободы привлекались к следующим работам: - уборка снега и наледи; - уборка прошлогодней травы, вырубка кустарников; - уборка территорий кладбищ, ремонт изгороди; - подсыпка песка на детских площадках; - замена дорожных знаков; -очистка берегов рек и иные виды работ по благоустройству территории. | 5 сельсоветов |  |
| 11 | П.62 Разработка и реализация совместно с представителями учреждений социальной защиты населения комплекса дополнительных мер, направленных на информирование граждан, в том числе пожилого возраста, о мошеннических действиях, кражах, включая с использованием IT- технологий | Социальными работниками среди граждан, состоящих на социальном обслуживании, распространялись памятки и листовки о мошеннических действиях, кражах, включая с использованием IT-технологий. Всего распространено 600 листовок. | 600чел. |  |

Приложение 2

Информации о ходе реализации  мероприятий государственной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области»

направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков»

| № п/п | № пунктов мероприятий (по программе) | Содержание выполненных мероприятий | Охвачено мероприятием | Примечание, финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П. 70 Проведение профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью", комплексной межведомственной операции "Мак", а также межведомственных профилактических операций по перекрытию каналов незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; | В рамках профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведено 36 мероприятий: - выставки литературы, тематические стенды; - информационные акции; - профилактические беседы, видео часы; - тематические и спортивные программы; - викторины и др. | 495 |  |
| 2 | П.72 Проведение совместных мероприятий по выявлению и пресечению фактов рекламы и пропаганды реализации наркотиков в общественных местах и в сети Интернет | Приказ № 61 от 23 июня 2021 года «О мониторинге социальных сетей». -На основании приказа Департамента образования Курганской области от 17.08.2021 г. №1064 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде на 2021 – 2022 учебный год на территории Курганской области» и с целью раннего выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных организациях, общеобразовательными организациями проводится ряд профилактических мероприятий: социально-психологическое тестирование, индивидуальная профилактическая работа, выявление, трансляция и обобщение лучших позитивных практик и методик обеспечения безопасности детей и подростков в образовательной среде. Налажено межведомственное взаимодействие по организации проведения профилактических мероприятий и акций с отделом полиции «Белозерское», учреждениями культуры и др. По результатам тестирования на всех выявленных несовершеннолетних с явным риском вовлечения разрабатываются и реализуются индивидуальные планы работы | 533 |  |
| 3 | П.74 Создание и ведение информационно-аналитических баз данных по выявленным и уничтоженным посевам и очагам произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Постоянная актуализация сведений и мониторинг состояния проводимой работы с принятием мер по каждому очагу и посеву | В течение 2021 года посевы и очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений не выявлены. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения |  |
| 4 | П75 Принятие в пределах компетенции мер по выявлению и ликвидации очагов произрастания наркосодержащих растений и снижению объемов засоренных коноплей земель сельскохозяйственного назначения | Меры по ликвидации не проводились |  |  |
| 5 | П 92 Организация деятельности волонтерских отрядов антинаркотической направленности в образовательных организациях Курганской области, в том числе проведение областных сборов волонтеров | В областных сборах волонтеров участие не принимали. Волонтерами распространены листовки, памятки антинаркотической направленности. Волонтерами проведены беседы и классные часы на тему «Стоп ВИЧ/СПИД», « Что нужно знать о ВИЧ?». |  |  |
| 6 | П.98 Организация родительского всеобуча по вопросам профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, в том числе проблемам антинаркотической направленности | Проведено более 155 родительских собраний (во всех образовательных организациях) по вопросам профилактики противоправного поведения несовершеннолетних и проблемам антинаркотической направленности. В родительских чатах и мессенджерах распространены памятки на данную тему. | 556 |  |
| 7 | П.110 Оказание в соответствии с законодательством о занятости населения государственных услуг лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедших лечение, медицинскую, социальную реабилитацию | - | - |  |
| 8 | П.118 Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни | В рамках внеурочной деятельности и согласно планам мероприятий, спортивные мероприятия в общеобразовательных организациях проводятся ежемесячно. В летний период общеобразовательными организациями проведено 470 малых форм досуга (83 из них - в дистанционном формате). Среди этих форм: туристические походы, экскурсии на объекты «Савин», «Экологическая тропа»; патриотические акции «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Флаг России», экологические акции по уборке улиц и микрорайонов сел. На базе учреждений образования была организована работа 67 кружков и клубов, 6 мастер – классов, проведено 56 профилактических мероприятий, 34 из которых – в дистанционном формате с охватом 155 детей в реальных мероприятиях и 425 – в дистанционных. В течение всего летнего периода 2021 года проводился комплекс спортивных мероприятий: 32 – на базе школ, в т. ч. 12 – в дистанционном формате. | 1800 |  |

Приложение 3

Информации о ходе реализации  мероприятий государственной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области»

направление «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области»

| № п/п | № пунктов мероприятий (по программе) | Содержание выполненных мероприятий | Охвачено мероприятием | Примечание, финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация проведения районного слета-конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», организация мероприятий по подготовке команды к областному конкурсу | На базе Белозерский ДЮЦ – 9 апреля 2021 года. Приняли участие 7 команд. | 30 | 10,0 |
| 2 | Участие в проведении областной олимпиады по правилам дорожного движения «Знатоки правил дорожного движения» среди обучающихся образовательных организаций | Приняли участие в теоретическом этапе областного конкурса «Безопасное колесо» обучающиеся МКОУ «Стеклозаводская СОШ». | 5 | 2,0 |
| 3 | Организация и проведение на базе детских оздоровительных лагерей и школьных площадок профилактических мероприятий по привитию детям навыков безопасного поведения в транспортной среде и предупреждение нарушения ими правил ПДД | В летний период на базе школьных площадок проводились различные мероприятия по безопасности дорожного движения (викторины, беседы, загадки, конкурсы рисунков) | 670 | 2,0 |