Оценка  эффективности реализации  Муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Белозерского района к военной службе» на 2021-2024 годы

Раздел I. Паспорт Муниципальной программы

| Наименование | Муниципальная программа Белозерского района «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Белозерского района к военной службе» на 2021-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Белозерского района |
| Соисполнители | - Сектор социальной политики Администрации Белозерского района; - Отдел культуры Администрации Белозерского района; - Отдел образования Администрации Белозерского района; - Общеобразовательные организации Белозерского района; - МКУДО «Белозерский детско-юношеский центр»; - МКУДО «Белозерская детская юношеская спортивная школа»; - МКОУ ДО «Белозерская детская школа искусств»; - Филиал по Белозерскому району ГБУ «КЦСОН по Кетовскому, Белозерскому и Половинскому району» (по согласованию); - УМВД России по Курганской области ОП «Белозерское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - ОП «Белозерское» МО МВД России «Варгашинский») (по согласованию); - Администрации сельских поселений (по согласованию); - Межрайонный военный комиссариат по Белозерскому, Варгашинскому и Мокроусовскому районам (по согласованию); - Территориальная избирательная комиссия Белозерского района (по согласованию); - Территориальный пункт управления Федеральной миграционной службы по Курганской области в Белозерском районе (по согласованию); # - Государственное автономное учреждение "Редакция Белозерской районной газеты "Боевое слово" (по согласованию); - ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию); - Белозерский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Районный совет ветеранов (по согласованию); - Местное отделение ДОСААФ России Белозерского района Курганской области (по согласованию). - Общественная организация ветеранов боевых действий Белозерского района Курганской области (далее - общественная организация ветеранов боевых действий) (по согласованию); - Организации и учреждения, участвующие в выполнении мероприятий Программы (по согласованию) |
| Цели | Основной целью муниципальной программы является дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Белозерского района. |
| Задачи | Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Белозерского района с применением успешно зарекомендовавших себя на практике форм и методов работы с учетом возрастных особенностей населения и складывающейся социально-экономической ситуации в регионе; обеспечение подготовки допризывной молодежи Белозерского района к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; создание условий для информационного обеспечения патриотического воспитания граждан Белозерского района и предотвращения манипулирования информацией, основанной на культе насилия, искажения и фальсификации истории в ущерб интересам Российской Федерации; обеспечение условий для развития волонтерского движения; развитие у граждан Белозерского района уважения к государственным символам Российской Федерации и символам Курганской области, а также воинским реликвиям |
| Целевые индикаторы | Доля граждан Белозерского района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Белозерского района (процент); доля молодежи, проживающей на территории Белозерского района, участвующей в туристических маршрутах по посещению исторических мест, городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Белозерского района (процент); доля образовательных организаций, расположенных на территории Белозерского района (далее - образовательные организации Белозерского района), в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций Белозерского района (процент); доля обучающихся образовательных организаций Белозерского района, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории Белозерского района, от общего количества граждан Белозерского района допризывного возраста (процент); доля призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья, от общего количества граждан Белозерского района допризывного возраста (процент); доля призывников, охваченных лечебно-оздоровительными мероприятиями до первоначальной постановки на воинский учет, от общего количества граждан Белозерского района допризывного возраста (процент); доля обучающихся образовательных организаций Белозерского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций Белозерского района (процент); доля граждан Белозерского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан Белозерского района, принимавших участие в сдаче нормативов (процент); количество публикаций о мероприятиях Программы в средствах массовой информации (единица); доля молодежи, проживающей на территории Белозерского района, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Белозерского района (процент); количество действующих на территории Белозерского района детских патриотических объединений (единица); доля граждан Белозерского района, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества, от числа граждан Белозерского района, вовлеченных в мероприятия Программы (процент). |
| Сроки реализации | 2021-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый объем финансирования Программы на 2021-2024 годы за счет средств районного бюджета составляет 40 тысяч рублей, в том числе: 2021 г. - 10 тысяч рублей; 2022 г. – 10 тысяч рублей; 2023 г. - 10 тысяч рублей; 2024 г. - 10 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации | Совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания в Белозерском районе; повышение уровня развития общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской солидарности граждан Белозерского района; увеличение числа граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию в Белозерском районе; повышение интереса граждан Белозерского района к изучению истории Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны; повышение интереса граждан Белозерского района к литературе, музыке, изобразительному искусству и создание произведений литературы и искусства патриотической направленности; проведение на территории Белозерского района конкурсов, выставок, экспозиций и других мероприятий, посвященных историческим и культурным событиям, знаменательным датам и видным деятелям России; повышение уровня взаимодействия образовательных организаций Белозерского района с ветеранскими организациями, установление шефских связей образовательных организаций Белозерского района с воинскими частями; создание музеев, комнат боевой славы во всех образовательных организациях Белозерского района; повышение качества организации и проведения учебных сборов с гражданами, подлежащими призыву на военную службу; увеличение количества обучающихся образовательных организаций Белозерского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа призывников в Белозерском районе, годных к военной службе по состоянию здоровья; активизация пропагандистско-информационной работы по противодействию попыткам фальсификации истории; увеличение числа молодежи, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности; повышение роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества. |

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского района

«Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Белозерского района к военной службе» на 2021-2024 годы

2021 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Доля граждан Белозерского района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Белозерского района | % | 80 | 82 | +2 | +1 |
| Доля молодежи, проживающей на территории Белозерского района, участвующей в туристических маршрутах по посещению исторических мест, городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Белозерского района | % | 0,25 | 0,20 | -0,05 | -3 |
| Доля образовательных организаций Белозерского района, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций Белозерского района | % | 100 | 78 | -22 | -3 |
| Доля обучающихся образовательных организаций Белозерского района, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории Белозерского района, от общего количества граждан Белозерского района допризывного возраста | % | 78 | 72 | -6 | -2 |
| Доля призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья, от общего количества граждан Белозерского района допризывного возраста | % | 75 | 30,8 | -44,2 | -3 |
| Доля обучающихся образовательных организаций Белозерского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций Белозерского района | % | 65 | 57,8 | -7,2 | -3 |
| Доля граждан Белозерского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан Белозерского района, принимавших участие в сдаче нормативов | % | 1 | 0,9 | -0,1 | -2 |
| Доля юнармейцев Белозерского района по отношению к общему количеству обучающихся образовательных организаций Белозерского района | % | 2,8 | 3,6 | +0,8 | +4 |
| Количество публикаций, сюжетов о мероприятиях Программы в средствах массовой информации | единица | 35 | 42 | +7 | +3 |
| Доля молодежи, проживающей на территории Белозерского района, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Белозерского района | % | 3,5 | 4,0 | +0,5 | +3 |
| Количество действующих на территории Белозерского района детских патриотических объединений | единица | 7 | 23 | +16 | +4 |
| Доля граждан Белозерского района, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества, от числа граждан, вовлеченных в мероприятия Программы | % | 8 | 9 | +2 | +3 |

Оценка эффективности результатов реализации  Муниципальной программы  «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Белозерского района к военной службе» на 2021-2024 годы

2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | +2 | Эффективность программы доказана |

Форма 4. Сведения о финансировании Муниципальной программы Белозерского района «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Белозерского района к военной службе» на 2021-2024 годы

тыс. рублей

| Источник финансирования | 2021 |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| ИТОГО | 92380,0 | 92380,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | 92380,0 | 92380,0 |