I. Паспорт муниципальной программы Белозерского района «Развитие образования в Белозерском районе» на 2021-2024 годы

| Наименование | Муниципальная программа Белозерского района «Развитие образования в Белозерском районе» на 2021-2024 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цели | Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи |
| Задачи | 1. Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного образования. 2. Модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования. 3. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования и образовательных результатов. 4. Обеспечение условий для организации горячего питания обучающихся, формирование у обучающихся понимания ценности правильного и здорового питания. 5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счёт средств бюджетов бюджетной системы, лёгкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 6. Создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной политики в области воспитания и дополнительного образования, социальной поддержки детей и подростков (молодежи). 7. Создание условий для обеспечения отдыха, оздоровления и организованного досуга детей и молодежи в каникулярное время. 8. Обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие семейных форм устройства детей. 9. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 10. Совершенствование механизмов и методов управления в системе образования. 11. Достижение результатов, установленных национальным проектом «Образование». |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Белозерского района |
| Исполнитель – координатор муниципальной программы | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел образования Администрации Белозерского района |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел образования Администрации Белозерского района |
|  | - Управление по социальной политике Администрации Белозерского района (далее – Управление по социальной политике); - Отдел экономики и инвестиционной деятельности Администрации Белозерского района (далее – Отдел экономики); - Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации Белозерского района (далее – Отдел ЖКХ); - Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Белозерского района (далее - Отдел имущественных отношений) - Финансовый отдел Администрации Белозерского района (далее – Финансовый отдел); - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Белозерский детско–юношеский центр» (далее – ДЮЦ); - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Белозерская районная детско-юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ); - Муниципальные образовательные учреждения Белозерского района (далее – образовательные учреждения); - Отдел культуры Администрации Белозерского района (далее – Отдел культуры); - Сектор социальной политики Администрации Белозерского района (далее – Сектор социальной политики); - Муниципальные учреждения культуры Белозерского района (далее - учреждения культуры); - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию); - Государственное бюджетное учреждение «Белозерская центральная районная больница» (по согласованию); - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области» (по согласованию); - Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому, Белозерскому и Половинскому районам» (по согласованию); - Главы муниципальных образований (по согласованию); - Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий» (далее – ИРОСТ) (по согласованию); |
| Целевые индикаторы | 1. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет (процент). 2. Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (процент). 3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в общеобразовательной организации с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в общеобразовательной организации с худшими результатами единого государственного экзамена (процент). 4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (процент) 5. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (процент. 6. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях Белозерского района. 7. Удельный вес численности обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся в образовательных организациях Белозерского района. 8. Удельный вес численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), обучающихся на дому, получающих поддержку из районного бюджета. 9. Удельный вес численности детей и молодежи, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процент). 10. Доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учебно- воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций (процент). 11. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент). 12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования (процент). 13. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и досуга в каникулярное время от общего количества детей (процент). 14. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (процент). 15. Доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, от общего количества по указанным категориям, в том числе доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных программами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (процент). 16. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Белозерского района (процент). 17. Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ (процент). |
| Сроки реализации | 2021-2024 годы |
| Подпрограммы | 1. «Развитие общего образования». 2. «Реализация государственной политики в области воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 3. «Защита прав детей, государственная поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами». 4. «Кадровое обеспечение системы образования Белозерского района». 5. «Создание новых мест в образовательных организациях Белозерского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения». |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый объем бюджетного финансирования муниципальной программы на 2021-2024 годы: за счет средств местного бюджета –681592,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 170450,5 тыс. рублей; 2022 год – 170380,5 тыс. рублей; 2023 год – 170380,5 тыс. рублей; 2024 год – 170380,5 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета (по согласованию) – 631427,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 200999,5 тыс. рублей; 2022 год - 143492,1 тыс. рублей; 2023 год - 143467,7 тыс. рублей; 2024 год – 143467,7 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 86569,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 21642,3 тыс. рублей; 2022 год – 21642,3 тыс. рублей; 2023 год - 21642,3 тыс. рублей; 2024 год – 21642,3 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств (по согласованию) – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Функционирование эффективной образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения Белозерского района к услугам образования; - сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; - создание современных условий для реализации образовательных программ; - внедрение в практику современных механизмов и методов вовлеченности детей и подростков в позитивную социальную деятельность; - доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; - создание организационно-правовых, управленческих, финансовых условий для реализации дополнительного образования; - обеспечение доступности качественного образования для лиц с ОВЗ; - создание условий для обеспечения горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций; - обеспечение организованного отдыха, оздоровления и досуга детей в каникулярное время; - объединение усилий заинтересованных организаций в решении социально значимых проблем выпускников из замещающих семей; - положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей-сирот; - обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Белозерского района; - повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников; - обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников независимо от места их проживания и работы; - достижение результатов, установленных национальным проектом «Образование». |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского района «Развитие образования в Белозерском районе» на 2021-2024 годы за 2021 год

|  | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения (%) | План | Факт | Отклонение (%) | Оценка в баллах | Причины снижения (увеличения) показателя |
| 1. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | % | 100 | 80,6 | -19,4 | -3 | Не все дети посещают дошкольное образовательное учреждение |
| 2.Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | единиц | 1 | 1 | 100 | +1 |  |
| 3.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в общеобразовательной организации с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в общеобразовательной организации с худшими результатами единого государственного экзамена | единиц | 1,6 | 1,48 | 92,5 | -2 | При сдаче ЕГЭ не достиг минимального порога по математике профильной один выпускник. |
| 4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 97 | 97 | 100 | +1 |  |
| 5. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе: обучающихся по образовательным программам | % | 58,9 | 58,9 | 100 | +1 |  |
| начального общего образования | % | 58 | 57,5 | 99 | +1 |  |
| основного общего образования | % | 60 | 63,9 | 106 | +2 | Произошло увеличение количества детей, обучающихся в основном звене МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» |
| среднего общего образования |  | 100 | 100 | 100 | +1 |  |
| 6. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях Белозерского района. | % | 100 | 100 | 100 | +1 |  |
| 7. Удельный вес численности обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся в образовательных организациях Белозерского района. | % | 98,6 | 92,1 | 93,9 | -2 | Горячим питанием охвачено 1702 детей. 21 обучающихся, находящихся на домашнем обучении не питаются в школе. |
| 8. Удельный вес численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), обучающихся на дому, получающих поддержку из районного бюджета. | % | 100 | 100 | 100 | +1 |  |
| 9. Удельный вес численности детей и молодежи, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 28 | 34 | 121 | +4 |  |
| 10. Доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учебно- воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций | % | 15 | 12 | 80 | -3 | Из-за пандемии произошло снижение количества мероприятий проводимых с родителями в реальном времени |
| 11. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 78,0 | 61,9 | 79,4 | -3 | Затруднены процессы регистрации, взаимодействия с родителями. Имеются дети, зарегистрированные в районе, но не проживающие. |
| 12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 30 | 13,6 | 45,3 | -3 | Не в полную силу работал МБУДОД «Белозерский ДЮЦ» из-за сменяемости и отсутствия кадров. |
| 13. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 | +1 |  |
| 14. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Белозерского района | % | 17,0 | 17,9 | 105 | +2 | Привлечено в новом учебном году 5 молодых специалистов |
| 15. Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации, в общей численности педагогических работников образовательных организаций Белозерского района | % | 35 | 41 | 117 | +3 | Расширилась возможность прохождения курсов в связи с возможностью обучаться дистанционно |
| 16. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и досуга в каникулярное время от общего количества детей от 6 до 18 лет (процент), в том числе: | % | 100 | 85,5 | 90 | -2 | Из-за пандемии не проведена осенняя кампания оздоровления в ЛДП. |
| доля детей, охваченных оздоровлением в лагерях дневного пребывания в каникулярное время, от планируемого количества детей; | % | 100 | 84,8 | 90 | -2 | Оздоровлено 670 детей в летний период. Из-за пандемии не проведена осенняя кампания. |
| доля детей, охваченных оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время, от планируемого количества детей (процент); | % | 100 | 100 | 100 | +1 |  |
| 17. Доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, от общего количества по указанным категориям, в том числе доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных программами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 | +1 |  |
| 18. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Белозерского района | % | 17 | 17,9 | 105 | +2 | В ООО трудится 34 учителя до 35 лет, |
| 19. Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ | % | 36 | 36 | 100 | +1 |  |
| 20. Доля объектов образовательных организаций, обеспеченных установкой систем, автоматически передающих сигнал о возникновении пожара на пульт пожарной части без помощи человека, в общем числе объектов образовательных организаций | % | 72,5 | 100 | 137 | +4 | Проведена работа с организацией, установившей системы, автоматически передающие сигнал, по обеспечению его передачи без помощи человека во всех организациях |
| 21. Число новых мест в общеобразовательных | единиц | 0 |  |  |  |  |
| организациях Белозерского района, в том числе: | единиц | 0 |  |  |  |  |
| введенных путем строительства объектов | единиц | 0 |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +8 |  |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы Белозерского района «Развитие образования в Белозерском районе» на 2021-2024 годы за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута по большинству показателей, увеличение на 1 балл по сравнению с предыдущим годом | +8 баллов | Усилить внимание достижению плановых показателей, по которым отрицательная динамика |

Информация

о финансировании муниципальной программы Белозерского района Белозерского района «Развитие образования в Белозерском районе» на 2021-2024 годы за 2021 год

тыс. рублей

| Источник финансирования | план | факт |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 436550,6 | 367346,9 |
| федеральный бюджет | 18235,5 | 15685,9 |
| областной бюджет | 245940,6 | 195296,3 |
| бюджет района | 172374,5 | 156364,7 |

| И.о. начальника Отдела образования | С.В. Абабкова |
| --- | --- |

Курлова М.Ю.