ПАСПОРТ

муниципальной программы Белозерского района

«Реализация государственной молодежной политики

на территории Белозерского района»

на 2021 – 2025 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Белозерского района

«Реализация государственной молодежной политики

на территории Белозерского района» на 2021 – 2025 годы

| Наименование Программы | «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского района» на 2021-2025 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Белозерского района |
| Разработчик Программы | Сектор социальной политики Администрации Белозерского района |
| Основные исполнители и соисполнители Программы | - Сектор социальной политики Администрации Белозерского района; - Отдел культуры Администрации Белозерского района; - Отдел образования Администрации Белозерского района; - Общеобразовательные организации Белозерского района; - МКУДО «Белозерский детско-юношеский центр»; - МКУДО «Белозерская детская юношеская спортивная школа»; - МКОУ ДО «Белозерская детская школа искусств»; - отдел содействия занятости населения Белозерского района (по согласованию); - Филиал по Белозерскому району ГБУ «КЦСОН по Кетовскому, Белозерскому и Половинскому району» (по согласованию); - УМВД России по Курганской области ОП «Белозерское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - ОП «Белозерское» МО МВД России «Варгашинский») (по согласованию); - Администрации сельских поселений (по согласованию); - Межрайонный военный комиссариат по Белозерскому, Варгашинскому и Мокроусовскому районам (по согласованию); - Территориальная избирательная комиссия Белозерского района (по согласованию); # - Миграционный пункт ОП Белозерское МО МВД России Варгашинский (по согласованию); - Отдел ЗАГС Администрации Белозерского района - ГАУ «Редакция районной газеты «Боевое слово» (по согласованию); - ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию); - Районный совет ветеранов (по согласованию); - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Белозерского района; - местное отделение ДОСААФ России Белозерского района Курганской области (по согласованию). |
| Цели Программы | Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Белозерского района, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни муниципального образования. |
| Задачи Программы | 1. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта». 2. Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных форм работы с молодежью, а также создание условий для самообразования молодежи. 3. Создание условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность. 4. Формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы Белозерского района, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию. 5. Развитие межрегионального молодежного сотрудничества. 6. Формирование семейных ценностей, здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи в социальной сфере жизнедеятельности. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количества разработанных программ по работе с молодежью в сельской местности; 2. Доля молодых людей активно участвующих в мероприятиях Белозерского района от общего числа жителей района; 3. Доля молодежи, охваченной мероприятиями для учеников старших классов в общем количестве старшеклассников; 4. Доля молодежи, охваченной мероприятиями для работающей молодежи, в общем количестве работающей молодежи; 5. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи района; 6. Количества зарегистрированных Молодежных и детских общественных организаций на территории Белозерского района; 7. Доля молодежи, принимающих участие в областных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, в общем количестве молодежи района; 8. Доля молодежи занятой в трудовых отрядах в общем количестве молодежи района; 9. Количества несовершеннолетних состоящих на различных видах учета вовлеченных в программы по временному трудоустройству; 10. Доля молодежи, участвующей в конкурсах по социальному проектированию, в общем количестве молодежи района; 11. Доля молодежи вовлеченной в инновационную деятельность и научно-техническое творчество, в общем количестве молодежи района; 12. Доля молодых людей, участвующих в муниципальных мероприятиях по выявлению талантливой молодежи, в общем количестве молодежи района; 13. Доля молодых предпринимателей, участвующих в муниципальных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи, в общем количестве предпринимателей района; 14. Доля многонациональной молодежи, охваченной тематическими мероприятиями в общем количестве молодежи района; 15. Доля молодых депутатов в муниципальных представительных органах; 16. Количества клубов молодых семей; 17. Количества социально-активных молодых семей; 18. Количества членов клубов молодых семей; 19. Организация приема по личным вопросам; 20. Организация конкурсов профмастерства; 21. Количества опубликованных материалов в СМИ: -на сайте Администрации Белозерского района -в районной газете «Боевое слово» 22. Количества постоянно действующих тематических групп в социальной сети «Вконтакте» |
| Сроки реализации Программы | 2021-2025 |
| Финансовое обеспечение Программы | Общее финансирование 2010,9 тыс. руб 2021 год- 383,94 тыс.руб. 2022 год - 449,34 тыс. руб. 2023 год - 400,94 тыс. руб. 2024 год – 409,04 тыс. руб. 2025 год – 404,04 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - увеличение количества разработанных программ по работе с молодежью в сельской местности до 17; - увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях Белозерского района от общего числа жителей района до 13,5 %; - увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями для учеников старших классов в общем количестве старшеклассников до 10% - увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями для работающей молодежи, в общем количестве работающей молодежи до 20 %; - увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи района до 45%; - увеличение количества зарегистрированных молодежных и детских общественных объединений на территории Белозерского района до 65 - увеличение количества молодежи, принимающих участие в областных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, в общем количестве молодежи района до 87%; - увеличение охвата молодежи занятой в трудовых отрядах в т.ч. студенческих 3,5%; - увеличение вовлеченных в программы по временному трудоустройстве совершеннолетних состоящих на различных видах учета, в общем количестве состоящих на учете 5% - увеличение количества молодежи участвующей в конкурса по социальному проектированию, от общего числа молодежи района 7% - увеличение охвата молодежи вовлеченной в инновационную деятельность и научно-техническое творчество, в общем количестве молодежи района до 21%; - увеличение количества молодых людей, участвующих в муниципальных мероприятиях по выявлению талантливой молодежи, в общем количестве молодежи района до 59,3% - увеличение количества молодых предпринимателей участвующих в муниципальных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи, в общем количестве предпринимателей района55% - увеличить количество многонациональной молодежи, охваченной тематическими мероприятиями в общем количестве молодежи района до 20 %; - увеличение количества молодых депутатов в муниципальных представительных органах не менее 1%. - увеличение количества клубов молодых семей до 18; - увеличение количества социально-активных молодых семей до 42; - увеличение количества членов клубов молодых семей до 135; - количество приемов по личным вопросам не менее 30 в год; - увеличение количества опубликованных материалов в СМИ: на сайте Администрации Белозерского района до 25; в районной газете «Боевое слово» до 24; - увеличение количества постоянно действующих тематических групп в социальной сети «Вконтакте» до 40. |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского района» на 2021-2025годы» за 2021 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. План; Факт; Отклонение %; Оценка в баллах; Причины снижения (увеличения ) показателя. |
| --- | --- | --- |
| Доля молодых людей активно участвующих в мероприятиях Белозерского района от общего числа жителей района | % | 12% | 11 % | - 1 % | - 2 | Около 7 месяцев не было сотрудника |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями для учеников старших классов в общем количестве старшеклассников | единиц | 5% | 6% | +1 | +3 |  |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями для работающей молодежи, в общем количестве работающей молодежи | единицы | 13% | 12 % | - 1% | - 2 | Около 7 месяцев не было сотрудника |
| Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи района | % | 42% | 40% | -2% | - 2 | Около 7 месяцев не было сотрудника |
| Количество зарегистрированных молодежных и детских общественных объединений на территории Белозерского района | % | 54 | 54 | 0 | 1 |  |
| Доля молодежи, принимающих участие в областных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, в общем количестве молодежи района | % | 85,9% | 50% | -5,9% | - 3 | Около 7 месяцев не было сотрудника |
| Доля молодежи занятой в трудовых отрядах, в общем количестве молодежи района | % | 2,2% | 2,3% | +0,1% | -2 | Около 7 месяцев не было сотрудника |
| Количества несовершеннолетних состоящих на различных видах учета вовлеченных в программы по временному трудоустройству | единицы | 3,2% | 2,2% | -1,0% | - 3 | Около 7 месяцев не было сотрудника |
| Доля молодежи участвующей в конкурсах по социальному проектированию, в общем количестве молодежи района | % | 2% | 1% | -1% | - 3 | Около 7 месяцев не было сотрудника |
| Доля молодежи вовлеченной в инновационную деятельность и научно-техническое творчество, в общем количестве молодежи района | % | 12% | 15% | +3% | +4 | Были объявлены районные конкурсы |
| Доля молодых людей, участвующих в муниципальных мероприятиях по выявлению талантливой молодежи, в общем количестве молодежи района | % | 57,9% | 52% | -5,9% | - 3 | Около 7 месяцев не было сотрудника |
| Доля молодых предпринимателей участвующих в муниципальных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи, в общем количестве предпринимателей района | % | 30% | 32% | +2% | +2 |  |
| Доля многонациональной молодежи, охваченной тематическими мероприятиями в общем количестве молодежи района | % | 13% | 14% | +1% | +2 |  |
| Доля молодых депутатов в муниципальных представительных органах | % | 0,4% | 0,14% | -0,26 | -3 | Около 7 месяцев не было сотрудника |
| Количества клубов молодых семей | Единиц | 10 | 8 | 0,8 | -3 |  |
| Количества социально-активных молодых семей | Единиц | 33 | 30 | 1,07 | +2 |  |
| Количества членов клубов молодых семей | Единиц | 101 | 95 | 0,86 | -3 | Около 7 месяцев не было сотрудника |
| Организация приема по личным вопросам | Единиц | 30 | 45 | +15 | +4 |  |
| Организация конкурсов профмастерства | Единиц | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| Количества опубликованных материалов в СМИ: -на сайте Администрации Белозерского района -в районной газете «Боевое слово» | Единиц | 36 | 55 | +16 | +4 |  |
| Количества постоянно действующих тематических групп в социальной сети «Вконтакте» | Единиц | 32 | 33 | +1 | 1 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -5 |  |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского района» на 2021-2025 годы» за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность понизилась по сравнению с предыдущим годом | -5 баллов | эффективность понизилась по сравнению с предыдущим годом в связи с ограничением массовых мероприятий, отсутствием около 7 месяцев сотрудника |

Информация

о финансировании муниципальной программы

«Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского района» на 2021-2025 годы

за 2021 год

тыс. рублей

| Источник финансирования | план | факт |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 383,94 | 383,94 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет района | 383,94 | 383,94 |