Муниципальная программа Белозерского района

«Содействие занятости населения Белозерского района» на 2019-2021 годы

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Белозерского

«Содействие занятости населения Белозерского района» на 2019-2021 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа Белозерского района «Содействие занятости населения Белозерского района» на 2019-2021 годы |
| --- | --- |
| Цель Программы | Создание условий для повышения эффективной занятости населения Белозерского района, снижение напряженности на рынке труда, сдерживание роста безработицы. |
| Задачи программы | Обеспечение соответствия спроса и предложения рабочей силы, развитие кадрового потенциала, социальной адаптации безработных на рынке труда, осуществление мероприятий по стимулированию экономической активности незанятых граждан, в том числе испытывающих трудности в поиске работы, социальная поддержка безработных граждан, содействие самостоятельной занятости безработных граждан, взаимодействие службы занятости с муниципальными образованиями и работодателями по сбору информации о вакантных местах, по финансированию активных направлений политики занятости населения. |
| Заказчик программы | Администрация Белозерского района |
| Исполнитель Программы | Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов» Отдел содействия занятости населения Белозерского района (далее – Отдел содействия занятости населения Белозерского района) (по согласованию) |
| Разработчик Программы | Отдел содействия занятости населения Белозерского района (по согласованию) |
| Исполнители Программы | Отдел содействия занятости населения Белозерского района (по согласованию) Администрация Белозерского района |
| Целевые индикаторы | 1. Уровень регистрируемой безработицы 2. Коэффициент напряженности на рынке труда 3. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года 4. Доля трудоустроенных граждан на постоянную работу в общей численности трудоустроенных граждан 5. Организация общественных работ в организациях бюджетной сферы Белозерского района для безработных граждан 6. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. |
| Сроки реализации | 2019-2021 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований | Средства бюджета Белозерского района - 458,7 тыс. руб., в т. ч.: - организация общественных работ в организациях бюджетной сферы Белозерского района для безработных граждан и граждан, ищущих работу – 338,7 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2019 год - 10 тыс. руб.; 2020 год - 318,7 тыс. руб.; 2021 год - 10 тыс. руб.; - организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 120 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2019 год - 40 тыс. руб.; 2020 год - 40 тыс. руб.; 2021 год - 40 тыс. руб.; Средства федерального бюджета – 725,374 тыс. руб., в т. ч.: - организация общественных работ в организациях бюджетной сферы Белозерского района для безработных граждан и граждан, ищущих работу – 725,374 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год- 725,374 тыс. руб.; 2021 год- 0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Организация общественных работ в организациях бюджетной сферы для 30 безработных граждан. Организация временной занятости для 204 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время в образовательных и муниципальных организациях Белозерского района. |

Форма 1. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Содействие занятости населения Белозерского района на 2019-2021 годы»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,88 | 1,6 | 1,85 | 4,5 | 1,83 | 2,3 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда | единицы | 3,0 | 1,1 | 2,5 | 4,8 | 2,0 | 2,5 |
| Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года | % | 74,2 | 53 | 74,0 | 33,4 | 74 | 289/612=47,2 |
| Доля трудоустроенных граждан на постоянную работу в общей численности трудоустроенных граждан | % | 29,5 | 17,2 | 30,5 | 30,3 | 30,5 | 97/289=33,6 |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Содействие занятости населения Белозерского района» на 2019-2021годы  за 2020 год

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора. Утверждено; Достигнуто; Отклонение %; Оценка в баллах. |
| --- | --- |
| Уровень регистрируемой безработицы,% | 1,83 | 2,3 | 79,5 | -3 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда, ед. | 2,0 | 2,5 | 80 | -3 |
| Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года,% | 74,0 | 47,2 | 9,7 | -3 |
| Доля трудоустроенных граждан на постоянную работу в общей численности трудоустроенных граждан,% | 30,5 | 33,6 | 110,1 | +2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  | -7 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы

«Содействие занятости населения Белозерского района на 2019-2021 годы» за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность понизилась по сравнению с предыдущим годом | -7балла | продолжить работу по программе |

Форма 4. Сведения о финансировании муниципальной программы

«Содействие занятости населения Белозерского района на 2019-2021 годы»

за 2020 год

тыс. рублей

| Источник финансирования | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 725,374 | 725,374 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 10 | 10 | 318,7 | 434,60 | 40 | 40,8 |

Подпись руководителя

Исполнитель Патова Г.Н.

телефон  2-94-60

Информация

по выполнению муниципальной программы

«Содействие занятости населения Белозерского района» на 2019-2021 годы

Ситуация на рынке труда  в Белозерском районе за 2021 год улучшилась. Численность обратившихся граждан за содействием в поиске подходящей работы по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 255 человек. Численность зарегистрированных безработных за 2021 год составила 151 человек (2020 г. – 301 чел.),  уровень регистрируемой безработицы – 2,3 % (областной показатель – 1,9 %).

Напряженность на 1 вакансию  составила 2,5 (в 2020 году – 4,8).

В течение года трудоустроено 289 человек, 32 - приступили к профессиональному обучению, охвачено общественными и временными работами 22 человека.

Контрольный показатель по снижению неформальной занятости на 2021 год (81 чел.) выполнен на 272 %, легализовано 220 человек.

За год в районе создано 47 новых рабочих мест.

Начальник отдела                                                   С.Ю.Ветчинина

исп. С.Ю.Ветчинина

тел.2(35232)2-93-05