Оценка  эффективности реализации  Муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры Белозерского района»

на 2021-2025 годы

Раздел I. Паспорт Муниципальной программы

| Наименование | Муниципальная программа Белозерского района «Сохранение и развитие культуры Белозерского района» на 2021-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| Соисполнители | Отдел образования, сектор социальной политики, Администрации сельсоветов Белозерского района (по согласованию), муниципальные учреждения культуры и образования в сфере культуры, Белозерский филиал ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому, Белозерскому, Половинскому районам (по согласованию), другие заинтересованные организации Белозерского района, участвующие в Программе (по согласованию) |
| Цель | Удовлетворение потребностей жителей Белозерского района в предоставлении услуг в сфере культуры |
| Задачи | 1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Белозерского района. 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области. 3. Предоставление населению муниципальных услуг в сфере культуры. 4. Выполнение муниципальных функций по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры. |
| Целевые индикаторы | Количество посещений гражданами учреждений культуры, тыс. Доля лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных, областных, зональных конкурсов и фестивалей в сфере культуры от общего количества участников, %. Число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. жителей, ед. Охват населения Белозерского района библиотечным обслуживанием, %. Количество посещений музея и выставочных залов, %. Охват художественным образованием детей к числу учащихся 1-9 классов, %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, %. Охват населения кинообслуживанием, %. Удельный вес учреждений культуры, имеющих удовлетворительное техническое состояние, от общего количества учреждений культуры, %. Укомплектованность учреждений культуры квалифицированными кадрами, %. Количество предоставленных платных услуг, %. Количество предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры в целом по отрасли, тыс. ед. |
| Сроки реализации | Срок реализации Программы: 2021-2025 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы составляет 207 801,5 тыс. руб. в том числе по годам: 2021 год – 46 728,9 тыс. руб. 2022 год – 40 268,9 тыс. руб. 2023 год – 40 267,9 тыс. руб. 2024 год – 40 267,9 тыс. руб. 2025 год – 40 267,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала и повышения качества жизни за счет обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; реализации творческого потенциала жителей Белозерского района; повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры; укрепление имиджа Белозерского района; повышение уровня социального обеспечения работников культуры; улучшение финансовой поддержки творческих коллективов и работников; реализация социально значимых проектов; укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры; обеспечение комплексной безопасности, предотвращение материальных потерь, травматизма и гибели посетителей и работников учреждений культуры, выполнение требований правил и норм пожарной, антитеррористической безопасности. |

Оценка целевых индикаторов Муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Белозерского района»  на 2021-2025 годы

2021 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Показатель посещаемости учреждений всех типов | % | 1,0 | 1,0 | 0 | +1 |
| Доля лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, региональных, межрегиональных, областных, зональных конкурсов и фестивалей в сфере культуры от общего количества участников | % | 84,8 | 90 | +5,2 | +2 |
| Доля участников клубных формирований | % | 17,9 | 17,7 | -0,2 | +1 |
| Посещения культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | Единиц | 199,1 | 175,1 | -24 | -3 |
| Охват населения района библиотечным обслуживанием | % | 54,2 | 55,8 | +1,6 | +1 |
| Посещения мероприятий, проводимых библиотеками | Единиц | 39,3 | 124,8 | +85,5 | +4 |
| Посещения мероприятий, проводимых музеем | Единиц | 11,1 | 6,9 | -4,2 | -3 |
| Охват художественным образованием детей: - к числу детей от 5 до 18 лет | % | 13,1 | 10,1 | -3 | -3 |
| - к числу детей от 7 до 15 лет | % | 12,0 | 15,2 | +3,2 | +4 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | % | 65,4 | 66,0 | + 0,6 | +1 |
| Посещения культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств, ед. | Единиц | 1,27 | 2,73 | +1,46 | +4 |
| Посещение киномероприятий | Тыс. ед. | 7,5 | 9,4 | +1,9 | +4 |
| Удельный вес учреждений культуры, имеющих удовлетворительное техническое состояние, от общего количества учреждений культуры | % | 55,8 | 55,8 | 0 | +1 |
| Укомплектованность учреждений культуры квалифицированными кадрами | % | 95 | 79 | -16 | -3 |
| Количество предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры в целом по отрасли, тыс. ед. | Тыс. ед. | 9,7 | 10 | -0,3 | +1 |

Оценка эффективности результатов реализации  Муниципальной программы  «Сохранение и развитие культуры Белозерского района»  на 2021-2025 годы

2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | + 11 | Эффективность повысилась в сравнении с 2020 годом |

Форма 4. Сведения о финансировании Муниципальной программы Белозерского района «Сохранение и развитие культуры Белозерского района» на 2021-2025 годы

тыс. рублей

| Источник финансирования | 2021 |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| ИТОГО | 46 728,9 | 73110,0 |
| федеральный бюджет |  | 7573,6 |
| областной бюджет |  | 1220,0 |
| бюджет района |  | 64316,4 |